## Sheet1
: 서버작업 필요하므로 현재 작업일정 산출 불가. : 기획 및 리소스작업 우선
| 개발 완료 사항 | 미개발 사항 | 지라 링크 | 참고 사항 | 개발 피드백
앱 아이콘 | v |  |  | 리소스 변경 및 ASO 과정 필요
Maintenance |  | 1. Maintenance Reward | PROT-1112 | Reward 관련한 내용은 PROT-1418로 대체 | 서버작업필요
Version Update |  | 1. Version Update Reward 2. Wi-Fi 확인 팝업 | PROT-1045 | Reward 관련한 내용은 PROT-1418로 대체 | 서버작업필요
게임 접속 화면 | v
중복 로그인 |  | 1. 미개발 | PROT-1049 | p. 17~19 | 서버작업필요
제한 유저 접속 | v
로비 화면 | v | 1. 슬라이드 민감성 개선 | PROT-1420
Daily Bonus |  | 1. 복권 추첨과 관련된 미작업 내용 2. Performance 개선 3. 버그 | PROT-1396 PROT-1336 PROT-1411 |  | 복권추첨 효과(PROT-1396) 관련 기획 및 리소스 필요
Level |  | 1. 레벨업 팝업 및 플로우 수정 2. 경험치 두배 이미지/효과 수정 3. 레벨 아이콘 수정 4. 그외 버그 이슈 | PROT-1358 PROT-1359 PROT-1360 |  | 효과 관련 리소스필요
초기 자원 | v
Buy |  | 1. 30일 결제 상품 2. Free Shop Bonus enable 시의 효과 3. 결제 오류 이슈 | PROT-1363 PROT-1364 PROT-1395 PROT-1333 | p. 44, 45 | 디자인 및 기획 필요
Bankrupt Offer |  | 1. 미개발 | PROT-1394 | p. 49~52 | 기획 및 서버구현 필요.
Special Offer |  | 1. 버그 | PROT-1348 |  | 설명 필요.
여의주팟 | v |  | PROT-1366 | 개선사항
Setting - Lobby - Notifications |  | 1. 미개발 |  | p. 66~68 | 앱스플라이어연동
Setting - Lobby - Reviews | v |  | PROT-1398 | 개선사항
Setting - Lobby - Music | v |  | PROT-1402 | 개선사항
Setting - Lobby - Sound | v
Setting - Lobby - Localizations | v
Setting - Lobby - Q & A |  | 1. 각 미개발 기능 2. 버그 3. 운영자 보상 선물 상자 기능 | PROT-1386 PROT-1418 | p. 81~84 | Q&A와 보상은 분리. Q&A의 경우 향후 협의. 보상관련 리소스필요.
Setting - Lobby - Version |  | 1. 최신 버전이 아닐때 UI 교체 | PROT-1399 |  | Version Update와 같은 카테고리
Facebook Login/Invite |  | 1. Facebook 관련 미개발 사항 2. Google + SDK | PROT-1031 | p. 88~90, 103~107 | 서버 추가 작업 필요 Google은 협의 필요.
Special Bonus | v |  | PROT-1365 | 개선사항
All Players |  | 1. 세부 조건에 의한 사용자 출력 | PROT-1088 | p. 94~96 | 기획협의
Friends/친구 추가-수락 |  | 1. 각 미개발 기능 2. 버그 | PROT-1089 PROT-1355 | p.97~102 | 서버 작업 필요
Retention |  | 1. 미개발 | PROT-1090 | p. 121~128 | 서버작업
슬롯 영역 |  | 1. 미개발 | PROT-1091 PROT-1354 | p. 132~137 | 서버 작업 연계
Slot Maintenance |  | 1. 미개발 | PROT-1092 |  | 서버 작업 연계
Profile | v | 1. 정보 갱신 및 동기화 관련 문제 2. 국가 이미지 개선 | PROT-1400 PROT-1378 PROT-1357 |  | 기획 및 관련 리소스 필요.
Edit Profile | v | 1. 외주 작업 내역 확인 | PROT-1220
Chat |  | 1. 각 미개발 기능 2. 버그 | PROT-1043 | p. 151~154 | 서버 작업 연계
금칙어 |  | 1. 미개발 | PROT-1301 |  | 서버작업
Network On/Off |  | 1. 미개발 | PROT-1095 | p. 155~157
홈키 |  | 1. 미개발 | PROT-1094 | p. 158~160
업데이트 구조 |  | 1. 동적 다운로드 기능 |  | p. 161, 162 개발 완료 후 다양한 동적 리소스 교체 | 서버작업(어셋번들관리)
코인 증가 | v |  | PROT-1367 | 개선사항
UI 통일성 |  | 1. 해상도 관련 미작업 | PROT-1419 | p. 192, 193 | 리소스
버튼 중복 터치 |  | 1. 전체 버튼 중복 터치 가능 | PROT-1401
Send Report |  | 1. 미개발 | PROT-1113 | p. 194~196 | 기술 조사필요
Disconnect |  | 1. 미개발이나 선물상자(PROT-1418)로 대체
Slot Rating |  | 1. 미개발 | PROT-1073 |  | 서버작업 필요
공지 |  | 1. 미개발 | PROT-1112 | p. 206~208 | 서버작업 필요
암호화, 해킹 방지 |  | 1. 미개발 |  | p. 209~211
슬롯 다운로드 |  | 1. 슬롯 다운로드 관련 미개발 2. 다운로드 완료 후 즉시 게임 진입 3. 버그 | PROT-1356 PROT-1397 PROT-1331 PROT-1421 | p. 215~217 | 서버작업(어셋번들관리)
슬롯 언인스톨 |  | 1. 언인스톨 컨펌 팝업 2. 버그 | PROT-1397 | p. 218~220 | 향후 협의
로딩 화면 |  | 1. 미개발 | PROT-1116 | p. 221~223
슬롯 화면 |  | 1. 정보 갱신 및 동기화 관련 문제 2. 유저간 Interaction 기능 3. 버그 | PROT-1117 PROT-1376 | p. 224~228 | 서버작업 필요
빅윈 개선 | v |  | PROT-1369 | 개선사항
Autospin |  |  | PROT-1368 | 개선사항
Fast Autospin |  |  | PROT-1382 | 개선사항 | 기획 필요
Freespin |  |  | PROT-1370 | 개선사항
Win 이펙트 |  |  | PROT-1372 | 개선사항 | 리소스
잭팟 금액 |  |  | PROT-1371 | 개선사항 | 리소스
Inactivity Warning |  |  | PROT-1393 | 개선사항
핸드폰 자동 회전 기능 |  |  | PROT-1381 | 개선사항
Back Key |  |  | PROT-1379 | 개선사항 | 기획 협의 필요
같은 방에 친구 초대 기능 |  | 1. 미기획 | PROT-1195 | 개선사항 | 서버 작업 및 기획/디자인 필요
다양한 유도 팝업 |  | 1. 미기획 | PROT-1352 | 개선사항 | 기획 필요